大科院教务发〔2017〕16号

2017届学生毕业设计（论文）

工作中期检查情况通报

各教学单位：

为了掌握2017届毕业设计（论文）工作的进度情况，保证2017届学生毕业设计（论文）质量，学校于5月9日至5月23日，对2017届学生的毕业设计（论文）工作进度情况进行了中期检查。

中期检查分阶段进行，第一阶段，学院内各教研室自查，指导教师对每名学生的进度和任务完成情况进行评价，并填写《毕业设计（论文）中期检查情况表》，对进度滞后的学生给以黄牌警告，并采取相应措施加强督促；各学院对被黄牌警告和不合格的学生进行了复查和再动员；第二阶段，学校组织各学院、教务处成立中期检查联合小组，按照学生人数的15%为对象进行抽查。现将检查情况通报如下：

从检查结果看，参加毕业设计（论文）的2330名学生中，进度正常的2275人，占97.63%；进度滞后被黄牌警告的51人，占2.19%,其中机械工程学院13人,电气工程学院5人，信息科学学院9人，交通工程学院3人，管理工程学院5人，外国语学院2人，财经学院2人，设计艺术学院12人；不合格4人，占0.17%。

一、好的方面

1.领导重视，措施得力

各学院领导和教研室都能高度重视毕业设计（论文）工作，加强过程管理和过程指导，尽量保证学生的在校率和见面指导率，采取相应措施保证工作进度，并认真做好中期检查工作。从检查结果看，也收到了比较好的成效。

2.毕业设计（论文）工作进度正常

各学院和指导教师都能高度重视毕业设计（论文）工作，采取了相应的措施来保证毕业设计（论文）工作进度的正常进行。能做到认真负责、悉心指导、严格要求，大部分教师指导日志记录填写详细、规范。

3.学生完成任务情况总体较好

从检查的情况看，大部分在校学生按时和指导教师直接见面，不能直接见面的，也能与指导教师通过电话和邮件保持联系，及时向指导教师汇报任务完成情况，接受指导，毕业设计（论文）进度情况总体较好。

二、存在的问题

1.个别学生的毕业设计（论文）工作滞后

通过检查，大部分学生按进度完成毕业设计（论文）工作，但仍个别学生进度滞后，不能听从指导教师统一安排，对毕业论文工作很不重视，没有完成相应的任务要求。

2.少数指导教师检查把关不严

少数指导教师未按照上报的指导时间和地点按时进行指导，对学生的指导没有做到认真负责，部分教师没有按照《毕业设计（论文）工作手册》的规定要求指导学生论文工作。

3.教研室的管理作用发挥不够

教研室在毕业设计（论文）管理工作上还不是很到位，对阶段性工作、任务完成时限概念还不强，工作完成的不够及时。对学生管理不严，学生在校率比较低，在校内见面指导的比较少，指导教师只能通过电话和网络进行毕业设计（论文）的指导工作。

4.学生毕业设计（论文）质量有待提高

从学生的完成情况来看，学生对本专业知识储备不足，部分学生的论文中仍存在大段内容抄袭的现象，学生文献阅读量量少，论文深度层次不足、重点不够突出。

同时论文的结构不合理、部分学生语句不通顺、口语化较为严重、在论文发现问题与解决问题的核心章节，逻辑不够清晰、论证也不够充分。

论文中图表、表格、引用、字体、参考文献等一系列内容没有按照《毕业论文工作手册》的格式要求编辑，格式要求不够统一，另外，外文翻译存在单纯依靠软件直译，语句不通顺等问题。

5.指导教师指导日志填写不规范

指导日志是毕业设计教师指导过程的具体体现，经检查发现个别指导教师指导日志填写不规范，内容填写不全或内容过于简单，指导日志中的学生签字不全或者没有签字，部分教师日志中课题统计表不完整，教师指导手册学生完成的进度、态度、质量栏填写过于简单，没有针对性，对个体学生没有评价。

三、后期工作重点

1.各学院要将中期检查的情况及时反馈给指导教师，督促整改，对检查中存在问题的整改情况进行跟踪检查。

2.教研室和指导教师要加强毕业设计（论文）后期工作的监控管理，特别是要加强对黄牌警告学生毕业设计（论文）工作的跟踪指导，督促其赶上正常进度。

3.各学院要组织成立答辩委员会和答辩小组，布置毕业设计（论文）后期工作（论文审阅、软硬件验收、答辩等），答辩之前对参加答辩的所有学生的毕业论文及相关资料进行了严格审查，对没按要求完成的，不符合规范化要求的坚决整改，以保证毕业设计（论文）资料存档的质量。

附件：《2017届学生毕业设计(论文)中期检查情况汇总表》

二〇一七年五月二十六日

主题词：毕业设计( 论文 )  中期检查  情况通报

发：各教学单位

大连科技学院教务处                    2017年5月26日印发

（共印11份）

附件：

2017届学生毕业设计(论文)

中期检查情况汇总表

进度正常统计：2275人，占97.63 %

| 序号 | 专业(或方向) | 参加毕业设计学生数 | 进度正常人数 | 所占百分比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 305 | 298 | 97.7% |  |
| 2 | 汽车服务工程 | 70 | 67 | 95.7% |  |
| 3 | 机械电子工程 | 75 | 72 | 96% |  |
| 4 | 交通运输 | 45 | 41 | 91% |  |
| 5 | 轨道交通信号与控制 | 74 | 74 | 100% |  |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 125 | 124 | 99.2% |  |
| 7 | 电气工程及其自动化（Z） | 45 | 45 | 100% |  |
| 8 | 自动化 | 49 | 46 | 93.9% |  |
| 9 | 自动化（Z） | 39 | 38 | 97.4% |  |
| 10 | 信息工程 | 38 | 37 | 97% |  |
| 11 | 通信工程 | 97 | 97 | 100% |  |
| 12 | 计算机科学与技术（Z） | 47 | 46 | 98% |  |
| 13 | 计算机科学与技术（嵌入式） | 34 | 34 | 100% |  |
| 14 | 软件工程（金融） | 36 | 35 | 97.2% |  |
| 15 | 软件工程+日语 | 19 | 18 | 94.7 |  |
| 16 | 网络工程 | 37 | 35 | 94.6% |  |
| 17 | 信息管理与信息系统 | 46 | 43 | 93.5% |  |
| 18 | 物联网工程 | 98 | 96 | 98% |  |
| 19 | 电子商务 | 93 | 93 | 100% |  |
| 20 | 会计学 | 305 | 303 | 99% |  |
| 21 | 市场营销 | 89 | 89 | 100% |  |
| 22 | 物流管理 | 56 | 56 | 100% |  |
| 23 | 工商管理 | 98 | 97 | 98.98% |  |
| 24 | 劳动与社会保障 | 59 | 59 | 100% |  |
| 25 | 社会工作 | 79 | 75 | 94.94% |  |
| 26 | 英语 | 55 | 53 | 96.36% |  |
| 27 | 日语 | 55 | 54 | 98.18% |  |
| 28 | 产品设计 | 48 | 44 | 92% |  |
| 29 | 工业设计 | 67 | 63 | 94% |  |
| 30 | 动画 | 47 | 43 | 91% |  |
| 31 | 合计 | 2330 | 2275 | 97.63% |  |

黄牌警告统计：51人，占2.19 %

| 序号 | 专业(或方向) | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机制 | 高华泽 | 机制13-3 | 郑文娟 |  |
| 2 | 机制 | 孙斌 | 机制13-6 | 张秀艳 |  |
| 3 | 机制 | 张志鑫 | 机制13-8 | 王凤彪 | 外聘 |
| 4 | 机制 | 闫健羽 | 机制13-3 | 李雪莱 |  |
| 5 | 模具 | 郝建光 | 模具13-1 | 周默 |  |
| 6 | 机制 | 马文彬 | 机制13-2 | 李茂成 | 外聘 |
| 7 | 机制 | 李岩 | 机制（Z）13-1 | 王凤彪 | 外聘 |
| 8 | 汽车服务工程 | 王宁 | 汽服13-1 | 初元博 |  |
| 9 | 汽车服务工程 | 安绍恺 | 汽服13-2 | 初元博 |  |
| 10 | 汽车服务工程 | 梁东旭 | 汽服13-1 | 张晓娟 |  |
| 11 | 机电 | 王兴隆 | 机电13-1 | 刘军 |  |
| 12 | 机电 | 靳友超 | 机电13-1 | 路畅 |  |
| 13 | 机电 | 吴波 | 机电13-1 | 宋丕伟 |  |
| 14 | 交通运输 | 陈颖平 | 运输13-1 | 赵晓宇 |  |
| 15 | 交通运输 | 包志鹏 | 运输13-2 | 顾天鸿 |  |
| 16 | 交通运输 | 范振宇 | 运输13-2 | 王茁 |  |
| 17 | 自动化 | 张禄岱 | 自动化13-1 | 祖龙起 |  |
| 18 | 自动化 | 关宏健 | 自动化13-2 | 祖龙起 |  |
| 19 | 自动化 | 黄叙 | 自动化13-1 | 祖龙起 |  |
| 20 | 自动化 | 毛泽旭 | 自动化（Z）13-1 | 姚婷婷 |  |
| 21 | 信息工程 | 梁书函 | 信息工程13-1 | 张彦朋 | 外聘 |
| 22 | 计算机科学与技术（Z） | 侯方 | 计算机科学与技术（Z）13-1班 | 宁涛、郭杨 |  |
| 23 | 软件工程（金融） | 刘伟杰 | 软件工程（金融）13-1 | 何丹丹 |  |
| 24 | 软件工程+日语 | 李嘉政 | 软件工程+日语12-1 | 王立娟 |  |
| 25 | 网络工程 | 吴德成 | 网络工程13-1 | 孙建言 |  |
| 26 | 信息管理与信息系统 | 任智鹏 | 信管13-1班 | 侯洪凤 |  |
| 27 | 信息管理与信息系统 | 陈宇坤 | 信管13-1班 | 侯洪凤 |  |
| 28 | 信息管理与信息系统 | 王鹏飞 | 信管13-1班 | 曾维佳 |  |
| 29 | 物联网工程 | 陶杰 | 物联网工程13-2 | 史原 |  |
| 30 | 物联网工程 | 寇林玄 | 物联网工程13-4 | 牛文颖、孙琦 | 外聘 |
| 31 | 会计学 | 敖添 | 会计13-5 | 任力 |  |
| 32 | 会计学 | 刘垚杉 | 会计13-5 | 王晓华 |  |
| 33 | 工商管理 | 历一泽 | 工商管理13-3班 | 张青寒 |  |
| 34 | 社会工作 | 华季松 | 工商管理13-2 | 李树文 |  |
| 35 | 社会工作+日语 | 袁紫柔 | 社会工作+日语12—1 | 刘媛媛 |  |
| 36 | 社会工作+日语 | 杨恒 | 社会工作+日语12—1 | 王丽云 |  |
| 37 | 社会工作+日语 | 肖羽飞 | 社会工作+日语12—1 | 聂鑫 | 外聘 |
| 38 | 英语专业 | 张翠萍 | 英语13-1 | 杨显艳 |  |
| 39 | 英语专业 | 郭超 | 英语13-2 | 张琳娜 |  |
| 40 | 产品设计 | 刘亚奇 | 产品设计13-1 | 张卓 | 外聘 |
| 41 | 产品设计 | 王新星 | 产品设计13-2 | 王盈智 |  |
| 42 | 产品设计 | 胡兢兮 | 产品设计13-1 | 杨帆 |  |
| 43 | 产品设计 | 唐华辰 | 产品设计13-2 | 单阳 | 外聘 |
| 44 | 动画 | 王博 | 动画13-1 | 钱卫 |  |
| 45 | 动画 | 刘星辰 | 动画13-1 | 钱卫 |  |
| 46 | 动画 | 冯翔 | 动画13-1 | 钱卫 |  |
| 47 | 动画 | 张瑜 | 动画13-1 | 曹阳 |  |
| 48 | 工业设计 | 李璎达 | 工业设计13-2 | 李健、刘妍 | 外聘 |
| 49 | 工业设计 | 王浩 | 工业设计13-1 | 袁雪龙 |  |
| 50 | 工业设计 | 袁金磊 | 工业设计13-2 | 姚德馨 | 外聘 |
| 51 | 工业设计 | 吴越 | 工业设计13-1 | 邹雅琢 | 外聘 |

不合格统计：4人，占0.17%

| 序号 | 专业(或方向) | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通运输 | 王平 | 运输13-2班 | 吴世迪 | 第八学期一直未到学校参加教学活动 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 聂希臻 | 电气13-1班 | 魏庆涛 | 完全没按进度完成 |
| 3 | 网络工程 | 张家源 | 网络工程13-1 | 姜志明 |  |
| 4 | 日语 | 常宏 | 日语13-2 | 王秋筱 | 妊娠中 |